Załącznik 2 do Zarządzenia nr 2/2024

Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 28 lutego 2024 roku

**Harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktywności** | **Terminy** | | **Osoby i zespoły nadzorujące** |
| Programy 8-semestralne | Program 6-semestralny |
| Propozycja składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej i uzyskanie zgód proponowanych osób | 1 kwietnia – 30 maja roku, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa | 1 października – 30 listopada roku poprzedzającego ocenę śródokresową | Kierownik Programu Doktorskiego,  Przewodniczący Rad Dyscyplin |
| Powołanie Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej | do 31 maja, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa | do 30 listopada roku poprzedzającego ocenę śródokresową | Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu |
| Złożenie Kierownikom Programów Doktorskich ostatecznej, podpisanej papierowej i elektronicznej wersji raportu z realizacji indywidualnego planu badawczego wraz z załącznikami. | rekomendowany termin do 30 czerwca roku, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa, wymagany termin – na miesiąc przed terminem oceny śródokresowej | rekomendowany termin do 30 listopada roku poprzedzającego ocenę śródokresową, wymagany termin – na miesiąc przed terminem oceny śródokresowej | Doktorant po potwierdzeniu  z promotorem lub promotorami albo promotorem i promotorem pomocniczym/ |
| Weryfikacja formalna dokumentów przez Kierowników programów doktorskich | Rekomendowany termin – do 14 dni od złożenia raportu, wymagany termin – na 21 dni przed terminem oceny śródokresowej | Rekomendowany termin – do 14 dni od złożenia raportu, wymagany termin – na 21 dni przed terminem oceny śródokresowej | Kierownik Programu Doktorskiego |
| Przekazanie doktorantowi informacji o składzie Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz terminie oceny śródokresowej | do 31 lipca roku, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa | do 15 stycznia roku, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa | Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu |
| Przekazanie Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej dokumentów otrzymanych od doktoranta | najpóźniej na 14 dni przed terminem oceny śródokresowej | najpóźniej na 14 dni przed terminem oceny śródokresowej | Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu |
| Posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej | 1–30 września roku, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa | 1–14 marca roku, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa | Komisja do przeprowadzenia oceny śródokresowej |